## OSA_B.1
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.1
Obiettivo |  | Avvio a regime dell’assegno di ricollocazione e gestione della misura | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione
Descrizione |  | A seguito della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione del 2017, l'attività sarà volta alla definizione di una proposta di delibera del CdA di ANPAL, per l'avvio alla regime della misura e, successivamente, alla gestione della misura, in temrini procedurali e di chiarimenti operativi.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Marinella Colucci
Altri uffici coinvolti |  | Divisione 7; Strutture di Ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Regioni; Centri per l’impiego; enti accreditati ai servizi per il lavoro; Anpal Servizi s.p.a.
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 7/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.1 | Realizzazione delle attività programmate | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.1.1 | Predisposizione degli atti di carattere tecnico, propedeutici alla definizione delle modalità operative dell'assegno di ricollocazione | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Atti e documenti propedeutici all' entrata a regime dell’assegno di ricollocazione | 50%
B.1.2 | gestione della misura, procedure e chiarimenti operativi | 2018-05-01 | 2018-12-31 | atti e documenti prodotti nella gestione della misura. | 50%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.2
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.2
Obiettivo |  | Misure addizionali per le aree del Mezzogiorno: introduzione dello strumento e definizione della disciplina giuridica
Descrizione |  | Individuazione e diciplina di un incentivo per le aree del Mezzogiorno in coerenza con quanto disposto dal comma 893 della legge n. 205/2017
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Raffaele Ieva
Altri uffici coinvolti |  | Segreteria Tecnica del Direttore Generale - Divisione 7;
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | INPS - Regioni e Province Autonome
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-03-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.2 | Realizzazione delle attività programmate | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.2.1 | Predisposizione e pubblicazione del decreto istitutivo dell'incentivo | 2018-01-01 | 2018-03-31 | predisposizione e pubblicazione on line decreto | 100%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.3_ Div IV
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.3
Obiettivo |  | Misure addizionali per le aree del Mezzogiorno: coordinamento della misura, anche attraverso la cooperazione tra banche dati
Descrizione |  | Coordinamento dei soggetti coinvolti nella gestione di un incentivo per le aree del Mezzogiorno in coerenza con quanto disposto dal comma 893 della legge n. 205/2017 anche in relazione alle eventuali criticità.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Raffaele Ieva
Altri uffici coinvolti |  | divisione 7; divisione 3; segreteria tecnica del direttore generale; strutture di ricerca;
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | INPS; Anpal Servizi s.p.a., Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Regioni.
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.3 | Numero di lavoratori beneficiari dell'incentivo | numerico |  | Risultato (output) | 100000
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.3.1 | Coordinamento del processo di confronto con i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'incentivo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | convocazione e partecipazione ai tavoli | 50%
B.3.2 | coordinamento delle attività ai fini dell'analisi e risoluzione di eventuali criticità, anche sulla base del monitoraggio | 2018-01-01 | 2018-12-31 | note/mail di riscontro ai quesiti | 50%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.3_ Div VII
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.3
Obiettivo |  | Misure addizionali per le aree del Mezzogiorno: coordinamento della misura, anche attraverso la cooperazione tra banche dati
Descrizione |  | Misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purche' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Dirigente Divisione 7
Altri uffici coinvolti |  | divisione 4; divisione 3; segreteria tecnica del direttore generale; strutture di ricerca;
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | INPS, Anpal Servizi s.p.a., Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-04-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 5/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.3 | Realizzazione delle attività programmate | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.3.1 | Realizzazione componente applicativo | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Applicativo | 100%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.5
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.5
Obiettivo |  | Rilancio della nuova Garanzia Giovani | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione
Descrizione |  | A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europera della riprogrammazione del PON IOG e in considerazione delle novità introdotte con le nuove schede di misura, l'Autorità di Gestione dovrà realizzare tutte le attività necessarie per garantire un celere e omogeneo avvio della seconda fase del programma. In particolare, valorizzando l'esperienza maturata nel corso della prima fase del programma, dovranno essere esaminati i PAR e i relativi provvedimenti attuativi. Inoltre, particolare curà dovrà essere riservata all'analisi dei Si.Ge.Co.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Pietro Orazio Ferlito
Altri uffici coinvolti |  | Divisione 3
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Regioni e Provincie autonome; INPS; Dipartimento per la Gioventù.
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-04-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 15/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.5 | Avanzamento fisico, procedurale e finanziario | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.5.1 | Redazione e invio di istruzioni operative per gli OO.II. | 2018-01-01 | 2018-01-30 | Invio nota circolare | 30%
B.5.2 | Stipula convenzioni con OO.II | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Report riepilogativo delle convenzioni stipulate | 20%
B.5.3 | Approvazione dei PAR pervenuti | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Report riepilogativo con relatice check list | 30%
B.5.2 | Approvazione avvisi e bandi pervenuti | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Report riepilogativo per singolo O.I. | 20%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.6
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.6
Obiettivo |  | Raggiungimento del target di spesa al 31/12/2018
Descrizione |  | Assicurare il conseguimento degli obiettivi di spesa al fine di evitare il rischio di restituzione di risorse comunitarie e il rischio di non ottenere la riserva di performance
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Pietro Orazio Francesco Ferlito
Altri uffici coinvolti |  | Divisione 4 - Divisione 7
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione Europea - Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche di Coesione - Funzione Pubblica- Agenzia per la Coesione Territoriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - MIUR - INPS - Regioni e province autonome - Parti Sociali - Inapp - Anpal Servizi - Formez - Unioncamere
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 15/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.6 | Raggiungimento target di spesa comunitari al 31.12.2018 | Somma degli importi delle spese certificate sul PON IOG e sul PON SPAO |  | Risultato (output) | Pari alla somma dei target fissati dal performance framework di ciascun PO
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.6.1 | Monitoraggio di avanzamento della spesa con cadenza settimanale | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Appunti settimanali | 30%
B.6.1 | Verifiche trimestrali del raggiungimento dei target di rendicontazione fissati attraverso percorsi di spesa degli attuatori | 2018-01-01 | 2018-09-30 | Report trimestrali di verifica di avanzamento | 30%
B.6.3 | Azioni correttive | 2017-03-10 | 2018-06-30 | Avanzamento nella spesa rendicontata | 40%
100%

## OSA_risorse_A.2 (hidden)
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE XXXX
RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
RISORSE UMANE
|  | Fascia retributiva | Totale | % di impiego
Dirigenti di II fascia |  | AS
A
B
Area ministeriale | Area III | F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
| Area II | F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
| Area I | F3
F2
F1
Area Enti di Ricerca | Funzionario amministrazione | IV
V
| C.T.E.R. | IV
V
VI
| Collaboratore amministrazione | V
VI
VII
| Operatore tecnico | VI
VII
VIII
| Operatore amministrazione | VII
VIII
| Ricercatore e Tecnologo | I
II
III
Totale
Personale con altre tipologia di contratto |  |  |  | 0
Consulenti esterni |  |  |  | 0
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2017
Missione |  | Programma |  | Importo
|  |  | Totale | €
RESIDUI IMPEGNATI IN ANNI PRECEDENTI
Missione |  | Programma |  | Importo
|  |  | Totale | €
RISORSE EXTRA BILANCIO
Fonte di finanziamento |  |  |  | Importo
|  |  | Totale | €

## OSA_B.7
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.7
Obiettivo |  | Avvio del Programma Operativo Complementare | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione
Descrizione |  | A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europera della riprogrammazione del PON SPAO, che libera risorse del Fondo di Rotazione L. 183/1987 attraverso la riduzione del cofinanziamento nazionale, l'Autorità di Gestione dovrà realizzare tutte le attività necessarie alla costruzione e all'avio di un Programma Operativo Complementare del PON SPAO, che finanzierà interventi fortemente coerenti con la politica di coesione, con particolare attenzione alle azioni di politica attiva del lavoro volte a promuovere l’occupazione.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Pietro Orazio Ferlito
Altri uffici coinvolti |  | Diviisone 6 - Segreteria Tecnica del DG
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Presidenza Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni - Dipartimento delle Politiche di Coesione - Funzione Pubblica - - Agenzia per la Coesione Territoriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - INPS - Regioni e province autonome - Anpal Servizi
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-03-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 15/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.7 | Avanzamento fisico, procedurale e finanziario | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.7.1 | Invio del documento di programmazione del POC SPAO al Dipartimento delle Politiche di Coesione per l'avvio delle'iter di approvazione | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Approvazione del POC SPAO nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni | 70%
B.7.2 | Redazione di un SiGeCo del POC SPAO | 2018-01-01 | 2018-03-31 | SiGeCo del POC SPAO | 30%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.8
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.8
Obiettivo |  | Avvio di misure di outreach sui giovani particolarmente svantaggiati
Descrizione |  | Considerato che una delle difficoltà principali del Programma Garanzia Giovani è quella di intercettare i Neet più scoraggiati provenienti da ambienti sociali caratterizzati da alti livelli di povertà, l'Autorità di Gestione ritiene necessario l'avvio di una misura per intercettare i Neet presenti all’interno di nuclei familiari percettori del Reddito di Inclusione (REI) al fine motivarli ad aderire alla Garanzia Giovani. Alla realizzazione della misura collaborerà INPS ai sensi dell’art.1 comma 802 e 803 della Legge di bilancio 2018.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Pietro Orazio Francesco Ferlito
Altri uffici coinvolti |  | Segreteria Tecnica del Direttore Generale - Divisione 7 - INPS - DG Inclusione
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | INPS - Regioni e Province Autonome
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-04-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.8 | Avvio di misure di outreach sui giovani particolarmente svantaggiati | Somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.8.1 | Formulazione di un'ipotesi di scheda misura per la definizione e la gestione di misure di outreach sui giovani particolarmente svantaggiati | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Bozza di una scheda misura | 10%
B.8.2 | Condivisione con i soggetti istituzionali coinvolti (Direzione Ammortizzatori Sociali MLPS / INPS) previsti dalla scheda misura di outreach sui giovani particolarmente svantaggiati | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Definizione di una scheda misura | 40%
B.8.3 | Definizione di una procedura per la gestione della misura di concerto con gli OOII regionali | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Avvio della misura | 40%
B.8.4 | Definizione delle modalità di monitoraggio, in termini di risultati e di realizzazioni, della misura di outreach dei giovani particolarmente svantaggiati | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Piano di monitoraggio della misura | 10%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OS_B.9
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.9
Obiettivo |  | Avvio della strategia di contrasto della disoccupazione di lunga durata (LTU)
Descrizione |  | l'attività riguarda la predisposizione e condivisione di una strategia di contrasto alla disoccupazione di lunga durata, in attuazione della raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 e degli obiettivi annuali di cui al DM ex art. 2, d.lgs. 150/2015.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Marinella Colucci
Altri uffici coinvolti |  | Segreteria Tecnica del Direttore Generale - Divisione 7 - divisione 3 - divisione 6- INPS - DG Inclusione
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | INPS - Regioni e Province Autonome
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 7/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.9 | Realizzazione delle attività programmate | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Risultato (output) | 100
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.9.1 | predisposizione di un documento tecnico condiviso con le regioni per la definizione della strategia | 2018-01-01 | 2018-09-30 | documento tecnico condiviso | 60%
B.9.2 | predisposizione di una proposta tecnica da far approvare da parte dell'organo politico competente | 2018-10-01 | 2018-12-31 | proposta tecnica predisposta per l'approvazione | 40%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_B.10
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | B.10
Obiettivo |  | Contributo crisi aziendali | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione | Sperimentazione e avvio dell’assegno di ricollocazione
Descrizione |  | Programmazione e realizzazione degli interventi su crisi complesse e grandi crisi in collaborazione con Anpal Servizi s.p.a.utilizzando le misure normativamente previste ivi comprese quelle previste dal comma 143 della legge n. 205/2017
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Raffaele Ieva
Altri uffici coinvolti
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Regioni; Centri per l’impiego; enti accreditati ai servizi per il lavoro; Anpal Servizi s.p.a.; MISE e altre PP.AA.
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 5/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
B.10 | Percentuale di crisi aziendali gestite in % ai tavoli cui l'ANPAL è chiamata a partecipare | Percentuale |  | Risultato (output) | 75%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
B.10.1 | Partecipazione e collaborazione presso i tavoli del MISE finalizzati alla risoluzione delle crisi. | 2018-01-01 | 2018-01-31 | partecipazione ai tavoli | 50%
B.10.2 | Analisi e predisposizione del quadro delle misure disponibili nonché attivazione delle eventuali azioni di competenza | 2018-01-01 | 2018-12-31 | predisposizione di documenti illustrativi delle misure disponibili e, ove possibile, di progettazione e attivazione di interventi dedicati | 50%
Totale |  |  |  |  | 100%