## OSA_A.1
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.1
Obiettivo |  | Rilascio a regime del Sistema di Gestione del personale NoiPA TM per comparto Ricerca
Descrizione |  | Utilizzare il sistema di gestione delle peresenze NoiPA TM per tutto il personale del comparto ricerca. Utilizzare il sistema automatico self management
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Stefano Tirittera
Altri uffici coinvolti |  | Tutte le Divisioni/Strutture di Ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | MEF
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.1 | Rapporto tra il personale gestito con il sistema Noi PA TM /personale totale. | percentuale |  | risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.1.1 | rilevazione automatica codificata delle entrate e delle uscite | 2018-01-01 | 2018-03-31 | gestione presenze | 20%
A.1.2 | Rilascio a regime del sisitema (Elaborazione del cartellino individuale) | 2018-01-01 | 2018-07-31 | utilizzo a regime Noipa TM | 60%
A.1.3 | Utilizzo self management | 2018-06-01 | 2018-12-31 | utilizzo self management | 20%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_A.2
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.2
Obiettivo |  | Verifica dei residui passivi del Fondo di rotazione
Descrizione |  | Analisi dei residui passivi sul fondo di rotazione finalizzata alla predisposizione dei decreti di disimpegno
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Stefano Tirittera
Altri uffici coinvolti |  | Tutte le Divisioni/Strutture di Ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ministero dell'economia e delle finanze - Regioni
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-07-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.2 | Importo verificato (da disimpegnare o meno) in percentuale all'ammontare complessivo dei residui passivi | percentuale |  | Risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.2.1 | Chiusura seconda verifica e invio dei dati al MLPS | 2018-01-01 | 2018-04-30 | nota al MLPS | 70%
A.2..2 | Report finale relativo a un'ulteriore ricognizione | 2018-05-01 | 2018-07-31 | report finale | 30%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_A.3
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.3
Obiettivo |  | Impostazione della piattaforma datoriale per la contrattazione integrativa
Descrizione |  | Definizione degli istituti contrattuali disciplinati in modo similare per i due contratti di riferimento relativi al comparto Ministeri e al comparto Enti di Ricerca. Stipula dell'accordo integrativo per i due comparti
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Stefano Tirittera
Altri uffici coinvolti
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Organizzazioni sindacali dei comparti Ricerca e Ministeri + R.S.U.
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.3 | report contenente gli istituti similari | numerico |  | realizzazione fisica | 1
A.3 | stipula accordo integrativo per i due comparti | numerico |  | realizzazione fisica | 2
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.3.3 | avvio contrattazione integrativa ministeri e ricerca | 2018-01-01 | 2018-03-31 | avvio contrattazione | 45%
A.3.4 | Chiusura contrattazione integrativa ministeri e ricerca | 2018-01-01 | 2018-09-30 | accordo integrativo | 45%
A.3.6 | redazione di un repot contenente gli istituti disciplinabili in modo uniforme | 2018-01-01 | 2018-12-31 | report | 10%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_A.4
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.4
Obiettivo |  | Definizione del sistema di monitoraggio delle procedure di affidamento
Descrizione |  | Implementazione del sistema di monitoraggio delle procedure di affidamento
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Antonella De Biase
Altri Uffici coinvolti |  | Tutte le Divisioni ANPAL
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | soggetti aggiudicatari appalti, CONSIP, MEPA, ANAC
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 30/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.4 | realizzazione delle attività così come descritte nel rispetto della tempistica e della normativa del codice appalti e della anticorruzione. | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.4.1 | Individuazione fabbisogni amministrazione | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Atti e documenti | 20%
A.4.2 | Predisposizione Strumento in grado di calcolare i tempi medi delle fasi | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Atti e documenti | 40%
A.4.3 | Monitoraggio costante, verifica e controllo degli adempimenti connessi alle singole fasi contrattuali | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Atti e documenti | 40%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_A.5
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  |  | A.5
Obiettivo |  |  | Stipula contratto nuova sede/ sede esistente dell'Agenzia e Logistica
Descrizione |  |  | Individuazione della sede dell’Agenzia in considerazione al fabbisogno e all’impatto della relativa logistica in termini finanziari e di fattibilità e attuazione di un Piano Logistico integrato (ANPAL – MLPS – INL) che tenga conto della possibilità di destinare a un’unica sede il personale di ANPAL e della propria struttura in house.
Responsabile |  |  | Salvatore Pirrone
Referente |  |  | Antonella De Biase
Altri uffici coinvolti |  |  | Segreteria tecnica
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  |  | INL - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Agenzia per il Demanio - BNP/Parisbas
Data di inizio |  |  | 2018-01-01
Data di fine |  |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  |  | 30/70
INDICATORI
Codice | Descrizione |  | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.5 | Individuazione di un immobile da destinare a sede istituzionale |  | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Realizzazione fisica | 100 %
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase |  | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.5.1 | Manifestazione d'interesse per nuova locazione |  | 2018-01-01 | 2018-01-31 | note di comunicazione | 20%
A.5.2 | Interlocuzione Agenzia del Demanio |  | 2018-02-01 | 2018-04-01 | atti e documenti | 20%
A.5.3 | Interlocuzione con proprietà della sede Via Fornovo (Bnp/Paribas) |  | 2018-02-01 | 2018-03-31 | note di comunicazione/riunioni | 20%
A.5.4 | Stipula nuovo contratto Locazione |  | 2018-04-01 | 2018-06-30 | atti e documenti | 20%
A.5.5 | Piano Logistico definitivo |  | 2018-07-01 | 2018-12-31 | programmazione/comunicazione piano logistico | 20%
Totale | [5 empty] | 100%

## OSA_risorse_A.2 (hidden)
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE XXXX
RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
RISORSE UMANE
|  | Fascia retributiva | Totale | % di impiego
Dirigenti di II fascia |  | AS
A
B
Area ministeriale | Area III | F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
| Area II | F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
| Area I | F3
F2
F1
Area Enti di Ricerca | Funzionario amministrazione | IV
V
| C.T.E.R. | IV
V
VI
| Collaboratore amministrazione | V
VI
VII
| Operatore tecnico | VI
VII
VIII
| Operatore amministrazione | VII
VIII
| Ricercatore e Tecnologo | I
II
III
Totale
Personale con altre tipologia di contratto |  |  |  | 0
Consulenti esterni |  |  |  | 0
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2017
Missione |  | Programma |  | Importo
|  |  | Totale | €
RESIDUI IMPEGNATI IN ANNI PRECEDENTI
Missione |  | Programma |  | Importo
|  |  | Totale | €
RISORSE EXTRA BILANCIO
Fonte di finanziamento |  |  |  | Importo
|  |  | Totale | €

## OSA_A.6
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.6
Obiettivo |  | Rilascio a regime del sistema di Gestione del personale NoiPa TM per il comparto Ministeri
Descrizione |  | Redazione di un cronoprogramma per la trasmigrazione dal sistema GLPERS al sistema Noi PA TM del personale appartenente al comparto Ministeri.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Stefano Tirittera
Altri Uffici coinvolti |  | Tutte le Divisioni/Strutture di Ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | MEF
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 5/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.6 | Cronoprogramma | numerico |  | realizzazione fisica | 1
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.6.1 | Incontri con il MEF | 2018-02-01 | 2018-07-31 | incontri | 50%
A.6.2 | Redazione di cronoprogramma | 2018-04-01 | 2018-12-31 | cronoprogramma | 50%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_A.7
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.7
Obiettivo |  | Avvio del Piano Triennale della Formazione
Descrizione |  | Approvazione Piano triennale della Formazione e avvio dei corsi previsti per il 2018 dal Piano.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Stefano Tirittera
Altri Uffici coinvolti |  | Tutte le Divisioni/Strutture di Ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | SNA
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 10/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.7 | Rapporto tra dipendenti beneficiari delle iniziative di formazione e totale dipendenti dell'Agenzia | percentuale |  | Risultato (output) | 40%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A.7.1 | Approvazione Piano triennale della formazione | 2018-01-01 | 2018-03-31 | approvazione piano | 20%
A.7.2 | Avvio corsi di formazione | 2018-01-01 | 2018-06-30 | avvio corsi | 40%
A.7.3 | Conclusione corsi di formazione | 2018-01-31 | 2018-12-31 | conclusione corsi | 40%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_A.8
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | A.8
Obiettivo |  | Procedura stabilizzazione tempi determinati comparto "Enti di Ricerca"
Descrizione |  | completamento della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 796 e s.s. legge di bilancio 2018 per il personale a tempo determinato appartenente al comparto Enti di Ricerca.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Stefano Tirittera
Altri uffici coinvolti
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Organizzazioni sindacali del comparto Ricerca
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-06-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 15/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
A.8 | stabilizzazione tempi determinati comparto ricerca (rapporto tra trasformati e totale TD) | percentuale |  | Risultato (output) | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
A..8.1 | Analisi della procedura da seguire | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Individuazione procedura | 30%
A.8..2 | Predisposizione della richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'IGOP dell'ampliamento della dotazione organica | 2018-02-01 | 2018-02-28 | Predisposizione nota | 30%
A.8.3 | Compeletamento della procedura di stabilizzazione | 2018-01-01 | 2018-03-31 | stabilizzazione | 40%
Totale |  |  |  |  | 100%