## OSA_D.1
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | D.1
Obiettivo |  | Sviluppo della metodologia per la profilazione qualitativa
Descrizione |  | Condivisione con le Regioni della metodologia di profilazione qualitativa degli utenti dei centri per l'impiego
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Marinella Colucci
Altri uffici coinvolti |  | strutture di ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Regioni, Centri per l'impiego; Anpal Servizi.
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-06-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 7/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
D.1 | Definizione bozza di metodologia e procedura di profilazione qualitativa | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi. |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
D.1.1 | definizione del documento condiviso con tutte le regioni | 2018-01-01 | 2018-06-30 | trasmissione all'organo competente per l'approvazione | 100%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_D.2_D5
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | D.2
Obiettivo |  | Sperimentazione PIAAC on line
Descrizione |  | conclusione del coordinamento sulla rilevazione della sperimentazione presso i Centri per l'Impiego coinvolti
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Marinella Colucci
Altri uffici coinvolti |  | Divisione3; Strutture di ricerca, Struttura di Ricerca 3
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | ANPAL SERVIZI; Regioni e Centri per l'impiego
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-06-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 7/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
D.2 | Percentuale di CPI coinvolti | Percentuale |  | Risultato (output) | 20%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
D.2.1 | Chiusura rilevazione PIAAC online | 2018-01-01 | 2018-06-30 | attestazione della chiusura della rilevazione | 100%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_D.2_S3
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | D.2
Obiettivo |  | Sperimentazione PIAAC on line
Descrizione |  | Nell'ambito della sperimentazione presso i Cpi dello strumento di self-assessment delle competenze realizzato dall’OCSE - “PIAAC - Formazione & Competenze on line”, saranno realizzate attività di monitoraggio e valutazione, per analizzare l’utilizzabilità dello strumento ai fini di una adeguata profilazione qualitativa degli utenti dei Cpi.
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Giovanna Linfante
Altri uffici coinvolti |  | Divisione 5
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | ANPAL SERVIZI
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-09-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 20/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
D.2 | Realizzazione del Rapporto | numerico |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
D.2.2 | Elaborazioni dati e stesura del Rapporto | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Rapporto di ricerca | 100%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA _D.4
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | D.4
Obiettivo |  | Strumenti di informazione per il centro per l’impiego sulle caratteristiche della domanda e offerta di lavoro territoriali
Descrizione |  | Realizzazione nell'ambito del SIU di un'applicazione integrata nel portale istituzionale finalizzata a fornire a utenti e operatori dei Cpi conoscenza sulle opportunità di lavoro nei territori
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Dirigente Divisione 7
Altri uffici coinvolti |  | Divisione3; Strutture di ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | ANPAL SERVIZI; Unioncamere; Regioni e Centri per l'impiego
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-04-30
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 2/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
D.4 | realizzazione delle attività programmate | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
D.4.1 | progettazione applicativo | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Progetto realizzato | 80%
D.4.2 | rilascio dell'applicativo | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Applicativo online | 20%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_D.5
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | D.5
Obiettivo |  | Elaborazione di una proposta per gli standard di servizio
Descrizione |  | Elaborazione di una proposta per gli standard di servizio, alla luce dei LEP già definiti
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Marinella Colucci
Altri uffici coinvolti |  | strutture di ricerca
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Regioni; Anpal Servizi; Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 5/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
D.5 | realizzazione delle attività programmate | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
D.5.1 | Analisi e studio dei servizi regionali esistenti, anche tramite gruppi di lavoro tecnici | 2018-01-01 | 2018-09-30 | report di analisi e studio | 70%
D.5.2 | Predisposizione di una proposta tecnica | 2018-10-01 | 2018-12-31 | proposta tecnica | 30%
Totale |  |  |  |  | 100%

## OSA_risorse_A.2 (hidden)
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE XXXX
RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
RISORSE UMANE
|  | Fascia retributiva | Totale | % di impiego
Dirigenti di II fascia |  | AS
A
B
Area ministeriale | Area III | F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
| Area II | F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
| Area I | F3
F2
F1
Area Enti di Ricerca | Funzionario amministrazione | IV
V
| C.T.E.R. | IV
V
VI
| Collaboratore amministrazione | V
VI
VII
| Operatore tecnico | VI
VII
VIII
| Operatore amministrazione | VII
VIII
| Ricercatore e Tecnologo | I
II
III
Totale
Personale con altre tipologia di contratto |  |  |  | 0
Consulenti esterni |  |  |  | 0
0
RISORSE FINANZIARIE
RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2017
Missione |  | Programma |  | Importo
|  |  | Totale | €
RESIDUI IMPEGNATI IN ANNI PRECEDENTI
Missione |  | Programma |  | Importo
|  |  | Totale | €
RISORSE EXTRA BILANCIO
Fonte di finanziamento |  |  |  | Importo
|  |  | Totale | €

## OSA_D6
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANPAL
OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice |  | D.6
Obiettivo |  | Adozione degli standard di costo
Descrizione |  | L’attività è finalizzata alla definizione di standard nazionali di costo utilizzabili in riferimento ai servizi ed alle misure di politica attiva di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015
Responsabile |  | Salvatore Pirrone
Referente |  | Giovanna Linfante
Altri uffici coinvolti |  | Divisione 5
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti |  | Anpal Servizi
Data di inizio |  | 2018-01-01
Data di fine |  | 2018-12-31
Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa |  | 20/70
INDICATORI
Codice | Descrizione | Metodo di calcolo |  | Tipo | 2018
D.6 | Definizione standard di costo | somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi. |  | Realizzazione fisica | 100%
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO ANNUALE
Codice | Fase | Inizio | Termine | Risultato atteso | Peso % della fase
D.6.1 | Definizione del Piano di Lavoro (comprensivo di cronoprogramma) | 2018-01-01 | 2018-02-28 | Documento | 20%
D.6.2 | Rilevazione (su un campione di CPI) | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Disegno di campionamento e strumenti di rilezione | 30%
D.6.3 | Elaborazione della metodologia | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Documento metodologico | 30%
D.6.4 | Definizione UCS - standard di servizio | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Documento | 20%
Totale |  |  |  |  | 100%